## Sheet2
| Name | Date
April | W | 20 | Sprint 1 starts 13:00
| T | 21
| F | 22
| S | 23
| S | 24
| M | 25
| T | 26
| W | 27
| T | 28
| F | 29
| S | 30
May | S | 1
| M | 2
| T | 3
| W | 4
| T | 5
| F | 6
| S | 7
| S | 8
| M | 9
| T | 10
| W | 11 | Sprint 1 ends 11:50 | Sprint 2 starts 13:00
| T | 12
| F | 13
| S | 14
| S | 15
| M | 16
| T | 17 | Sprint 2 ends 11:50 | Sprint 3 starts 13:00 | Elaboration ends
| W | 18
| T | 19
| F | 20
| S | 21
| S | 22
| M | 23 | Sprint 3 ends 11:50 | Sprint 4 starts 13:00
| T | 24
| W | 25
| T | 26
| F | 27 | Sprint 4 ends 11:50 | Final sprint (?)
| S | 28
| S | 29
| M | 30
| T | 31
June | W | 1 | Final sprint ends
| T | 2 | Project hand in day

## Sheet1
| May 2022 |  |  | June 2022
| S 1 | Første maj |  | W 1 |  | Sprint 4 ends
| M 2 |  | 18 | T 2 | Hand in project
T 3
W 4
T 5
F 6
S 7
S 8
| M 9 | Last day of tuition | 19
Sprint 1 starts 13:00 | T 10 | Project period
W 11
T 12
| F 13 | Common Prayer Day
S 14
S 15
Sprint 1 ends 11:50, sprint 2 starts 13:00 | M 16 |  | 20
T 17
W 18
T 19
Sprint 3 | F 20
S 21
S 22
| M 23 |  | 21
T 24
W 25
Sprint 4 | T 26 | Ascension Day
F 27
S 28
S 29
| M 30 |  | 22
T 31